## Feuille 1
Nom de la tâche	Debut de la tâche	Fin de la tâche	Durée	Nombre de lignes écrites
Lundi 4 novembre
rédaction du cahier des charges, planification des tâches	14h	18h (vendredi 8 novembre)	4h	cf: google drive, "cahier des charges- jeu du carré chinois"
Vendredi 8 novembre
création du projet, mise en place d'un QDialog	14h	14h20	20 minutes	--
construction des ui (tache avortée)	14h20	14h40	20 minutes	--
montages GIMP et construction des ressources	14h40	17h30	3h50 (- 45 minutes, pause + intervention d'un professionnel)	--
Construction des ui	19h30	20h	30 minutes (hors séance)	--
Prévision des méthodes et variables à utiliser	20h	20h10	10 minutes (hors séance)
Vendredi 15 novembre
rectification de la nouvelle classe	13h30	14h15	45 minutes	--
Suppression de la QDialog	--	--	--
1ere partie : création des joueurs, mise en place du plateau, pose des premiers pions	14h15	17h30	3H15	85
11/18/2013
débugage de la mise en place des pions	14h	14h25	25 minutes	--
1ere phase: pose des pions sur le plateau	14h25	15h20	55 minutes	environ 35
2nde phase: déplacement des pions	15h30	18h	2h30	34
emplacement vide->changement de couleurs	15h30	15h40	10 minutes	26
relachement du clic	16h50	17h20	30 minutes	33
23/11/2013 (hors seance)
3eme phase: vérification de l'alignement et partie gagnée	15h45	16h15	30 minutes	25
4eme phase verifications diverses:
stock bel et bien vide pour deplacer	16h15	16h20	5 minutes	3
compteur	16h20	16h35	15 minutes	19
mise en place du bouton nouvelle partie	16h35	16h50	15 minutes	20
11/24/2013
fonction jouxte	14h30	14h40	10 minutes	6
11/25/2013
Mise en place du jeu en réseau
clonage du projet sur une 2e VB	14h05	14h15	10 minutes	--
creation de la connexion niveau serveur	14h15	14h25	10 minutes	11
creation de la connexion niveau client	14h25	14h40	15 minutes	15
le client envoie les donnees	14h40	15h45	1h05	25
le serveur les recup et les traite	16h30	16h55	25 minutes	40

11/29/2013
le jeu fait sur le client se synchronise directement sur le serveur	14h	14h25	25minutes	env. 10
ping-pong	14h25	16h15	1h35(15 minutes de pause)	env.102
attribuer 1 seul joueur a 1 machine	16h15	16h30	30 minutes	env.10
dernier beug: a la fin d'une partie: change de joueur une fois de trop	tenter d'installer un decor
12/6/2013
prise en compte de la doc doxygen	14h05	14h10	5 minutes	--
premier essai sur le CC client (squeeze)	14h10	14h15	5 minutes	10
installation de doxyen et graphvis, en mm tps prise en compte de la doc,suite

a faire: meme chose sur wheezy